datatem AI

AIOps & Server Management Platform

18 AYLIK PROJE PLANI

Subat 2026  -  Temmuz 2027  |  8 Is Paketi  |  18 Milestone

| Baslangic | Subat 2026 |
| --- | --- |
| Bitis | Temmuz 2027 |
| Sure | 18 Ay / 8 Is Paketi |
| Durum | IP1 - Devam Ediyor |
| Surum | v1.0 ¦ Mart 2026 |

Gizlilik: Sirket Ici  |  Versiyon 1.0  |  Mart 2026

# ICINDEKILER

1.  Proje Ozeti & Teknoloji Stack

2.  Is Paketi Aciklamalari (IP1-IP8)

3.  18 Aylik Gantt Tablosu

4.  Aylik Aktivite Plani (Ay 1-18)

5.  Milestone Ozeti

6.  Risk & Bagimlilik Matrisi

7.  Kaynak & Efor Ozeti

# 1. Proje Ozeti & Teknoloji Stack

datatem AI; Linux sunuculari merkezi yonetmek, Prometheus canli metrikler izlemek, AI destekli sohbet (RAG) ve anomali tespiti ile olaylari otomatik analiz etmek, Ansible/AWX ile otomasyon calistirmak ve VMware/oVirt hipervizorlerle envanter senkronizasyonu yapmak uzere tasarlanmis AIOps platformudur. 8 is paketi 18 aya yayilmaktadir.

| Backend | FastAPI + SQLAlchemy 2.x + Alembic + Uvicorn |
| --- | --- |
| Veritabani | TimescaleDB (PostgreSQL 15) + Redis |
| Frontend | React 18 + Vite 5 + TypeScript + Tailwind + TanStack Query + Recharts |
| Izleme | Prometheus + Pushgateway + Node Exporter |
| AI / RAG | Ollama (yerel) + ChromaDB + pypdf + Groq/OpenAI/Anthropic (yedek) |
| Otomasyon | Ansible + AWX + Paramiko SSH |
| Hipervizor | VMware vCenter + oVirt |
| Container | Docker Compose (tek komutla ayaga kalkan ortam) |

# 2. Is Paketi Aciklamalari

| IP1 | Temel Platform Altyapisi | Sub 2026 - Mar 2026 ¦ Milestonlar: Ay 2, Ay 4 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Projenin teknik temelini olusturan bu is paketi; Docker Compose ortamini, FastAPI/TimescaleDB/Redis mimarisini, JWT kimlik dogrulama sistemini, temel sunucu CRUD API'sini ve React+Vite frontend iskeletini kapsar. | Ciktilar + Docker Compose stack (TimescaleDB, Redis, Prometheus, Pushgateway) + FastAPI backend + SQLAlchemy 2.x + Alembic migration + JWT kimlik dogrulama ve CORS yapilandirmasi + Server CRUD API (servers.py) + SSH Manager (Paramiko) + React 18 + Vite + TypeScript frontend iskeleti + Layout, routing, Dashboard ve LiveMetrics sayfasi + Background task engine (5 asyncio gorevi) + Settings API (AppSettings, credentials, RAG toggle) | Kabul Kriteri docker compose up ile 5 dk icinde tum servisler ayaga kalkar; sunucu CRUD calisir, LiveMetrics Prometheus verisini gosteriyor. |
| --- | --- | --- |

| IP2 | Envanter ve Kesif | Mar 2026 - May 2026 ¦ Milestonlar: Ay 3, Ay 4 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Sunucu ve sanal makine envanterinin otomatik olarak kesfedilmesi ve senkronize edilmesi. VMware vCenter ve oVirt hipervizorlerinden VM listesi cekilir; linux_info_collector ile donanim/OS detaylari kayit altina alinir. | Ciktilar + linux_info_collector.py: SSH ile CPU/RAM/Disk/Network/OS + VMware vCenter client (vcenter_client.py) + oVirt client (ovirt_client.py) + Envanter senkronizasyon servisi (inventory_sync_service.py) + Hypervisors sayfasi (VM listesi, durum) + SSH key deployer (ssh_key_deployer.py) + Periyodik envanter sync background task | Kabul Kriteri VMware/oVirt envanteri tam senkronize; Hypervisors sayfasinda VM'ler gozukuyor. |
| --- | --- | --- |

| IP3 | Log Toplama & Analiz | Nis 2026 - Haz 2026 ¦ Milestonlar: Ay 5 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Sunuculardan periyodik SSH log toplama, merkezi depolama ve temel analiz. syslog ve uygulama loglari toplanir; Log sayfasi uzerinden goruntulenir ve filtrelenir. | Ciktilar + log_collector.py: 15 dakikalık SSH log toplama + Log veritabani modeli (TimescaleDB) + Log filtreleme ve arama API + Log.tsx sayfasi (App.tsx routing ile) + Log anomali on-isleme altyapisi | Kabul Kriteri 15 dakikada bir log toplanir; Log sayfasinda arama/filtreleme calisir. |
| --- | --- | --- |

| IP4 | Anomali Tespiti | May 2026 - Eyl 2026 ¦ Milestonlar: Ay 5, Ay 8 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Prometheus metrikleri ve loglar uzerinde istatistiksel anomali tespiti. Otomatik uyari uretimi, AIOps event olusturma ve AnomalyDetection sayfasi gelistirme. | Ciktilar + anomaly_detector.py: Prometheus 5 dk tarama + log_anomaly_detector.py + AIOps events API genisletme + incident_auto.py: otomatik incident + AnomalyDetection sayfasi + E-posta/webhook bildirim altyapisi | Kabul Kriteri CPU/RAM spike anomalileri 5 dk icinde tespit edilir; otomatik incident olusur. |
| --- | --- | --- |

| IP5 | Kapasite Planlama | Tem 2026 - Eki 2026 ¦ Milestonlar: Ay 8 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Tarihi metrik verileri analiz ederek kaynak kullanim tahminleri uretmek. Kapasite raporu, trend analizi ve 30/60/90 gunluk buyume projeksiyonlarini kapsar. | Ciktilar + Kapasite analiz servisi (TimescaleDB sorgulari) + Trend analizi: CPU/RAM/Disk projeksiyon + Kapasite raporu API ve UI sayfasi + Esik deger uyarilari + 30/60/90 gun kaynak buyume tahmini | Kabul Kriteri 30/60/90 gunluk kapasite projeksiyonu UI'da gozukuyor; esik uyarilari aktif. |
| --- | --- | --- |

| IP6 | Servis Haritalama | Eyl 2026 - Oca 2027 ¦ Milestonlar: Ay 10, Ay 12 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Sunucular arasi bagimliliklarin ve servis iliskilerinin otomatik kesfedilerek haritaya dokulur. Topoloji goruntuleme, bagimlilik ve etki analizi altyapisi saglar. | Ciktilar + Servis kesif motoru (network scan + SSH) + Bagimlilik veritabani modeli + Servis haritasi API + Topoloji goruntuleme UI + Etki analizi: hangi servis ne etkiler + Servis saglik skoru | Kabul Kriteri Sunucular arasi bagimliliklar haritada gozukur; ariza etki analizi calisir. |
| --- | --- | --- |

| IP7 | AI Chat & Otonom Operasyon | Ara 2026 - May 2027 ¦ Milestonlar: Ay 13, Ay 16 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Ollama/bulut LLM destekli streaming AI sohbet, RAG (ChromaDB) ile zenginlestirilmis sorgu motoru, MCP Linux araclari ve otonom remediation is akislari. Ansible entegrasyonu ile chat uzerinden operasyon tetiklenebilir. | Ciktilar + Ollama streaming chat (chat.py) + ChromaDB RAG servisi (runbook/incident/metric) + Multi-LLM destegi (Groq, OpenAI, Anthropic, OpenRouter) + MCP Linux Tools (mcp_client.py + McpTools sayfasi) + AI Agent otonom is akislari + Chat -> Ansible baglantisi + PDF parser + embedding servisi + Ansible/AWX UI sayfasi | Kabul Kriteri Chat'ten 'sunucu X disk temizle' dedikten sonra Ansible otomatik calisir. |
| --- | --- | --- |

| IP8 | Test & Urunlestirme | Mar 2027 - Tem 2027 ¦ Milestonlar: Ay 15, Ay 17, Ay 18 |
| --- | --- | --- |

| Amac & Kapsam Urun kalite guvencesi, guvenlik sertlestirme, CI/CD boru hatti, kapsamli dokumantasyon ve GA (General Availability) v1.0 surum hazirligini kapsar. | Ciktilar + E2E test suite (Playwright) + Unit test coverage > %70 (pytest) + CI/CD pipeline (GitHub Actions) + Guvenlik hardening (OWASP checklist) + OpenAPI dokumantasyonu + Deployment guide + README guncelleme + GA Release v1.0 | Kabul Kriteri %70+ test coverage; CI/CD aktif; deployment guide mevcut; v1.0 yayinda. |
| --- | --- | --- |

# 3. 18 Aylik Gantt Tablosu

Mavi = aktif gelistirme  |  M (kirmizi) = Milestone  |  Bos = beklemede

| Is Paketi | Ay 1 | Ay 2 | Ay 3 | Ay 4 | Ay 5 | Ay 6 | Ay 7 | Ay 8 | Ay 9 | Ay 10 | Ay 11 | Ay 12 | Ay 13 | Ay 14 | Ay 15 | Ay 16 | Ay 17 | Ay 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Donem | Sub 2026 | Mar 2026 | Nis 2026 | May 2026 | Haz 2026 | Tem 2026 | Ago 2026 | Eyl 2026 | Eki 2026 | Kas 2026 | Ara 2026 | Oca 2027 | Sub 2027 | Mar 2027 | Nis 2027 | May 2027 | Haz 2027 | Tem 2027 |
| IP1 Temel Platform Altyapisi |  | M |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP2 Envanter ve Kesif |  |  | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP3 Log Toplama & Analiz |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP4 Anomali Tespiti |  |  |  |  | M |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP5 Kapasite Planlama |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP6 Servis Haritalama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | M |  |  |  |  |  |  |
| IP7 AI Chat & Otonom Operasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | M |  |  |
| IP8 Test & Urunlestirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  | M | M |

# 4. Aylik Aktivite Plani

| Ay 1 | Sub 2026 Aktif: IP1 |
| --- | --- |

[IP1] Temel Platform Altyapisi + Docker Compose stack kurulumu + FastAPI + Alembic iskelet + TimescaleDB sema tasarimi + JWT auth modulu + React+Vite+TS frontend kurulumu

| Ay 2 | Mar 2026 Aktif: IP1 ¦ IP2 *** MILESTONE: IP1 |
| --- | --- |

| [IP1] Temel Platform Altyapisi >>> Server CRUD API >>> SSH Manager (Paramiko baglanti havuzu) >>> Node Exporter kurulum servisi (SCP/HTTP/Base64) >>> Background task engine >>> Prometheus entegrasyonu + metric sync >>> Dashboard + Servers + LiveMetrics sayfasi >>> Settings API | [IP2] Envanter ve Kesif + linux_info_collector tamamlama + Prometheus hedef yonetimi (prometheus_target_manager.py) |
| --- | --- |

| Ay 3 | Nis 2026 Aktif: IP2 ¦ IP3 *** MILESTONE: IP2 |
| --- | --- |

| [IP2] Envanter ve Kesif >>> VMware vCenter API entegrasyonu >>> oVirt client gelistirme >>> SSH key deployer | [IP3] Log Toplama & Analiz + log_collector.py SSH log toplama + Log veritabani modeli |
| --- | --- |

| Ay 4 | May 2026 Aktif: IP2 ¦ IP3 ¦ IP4 *** MILESTONE: IP1 ¦ IP2 |
| --- | --- |

| [IP2] Envanter ve Kesif >>> inventory_sync_service.py >>> Hypervisors UI sayfasi >>> Entegrasyon testleri + milestone | [IP3] Log Toplama & Analiz + Log API endpoint'leri + Log.tsx sayfasi + App.tsx routing duzeltmesi | [IP4] Anomali Tespiti + Prometheus anomali tarama altyapisi + Anomali model parametreleri |
| --- | --- | --- |

| Ay 5 | Haz 2026 Aktif: IP3 ¦ IP4 *** MILESTONE: IP3 ¦ IP4 |
| --- | --- |

| [IP3] Log Toplama & Analiz >>> Log arama ve filtreleme >>> Log anomali on-isleme >>> Milestone: Log modulu tamamlandi | [IP4] Anomali Tespiti >>> Log anomali detector entegrasyonu >>> Milestone: ilk anomali algilandi |
| --- | --- |

| Ay 6 | Tem 2026 Aktif: IP4 ¦ IP5 |
| --- | --- |

| [IP4] Anomali Tespiti + AIOps event motoru genisletme + incident_auto.py otomatik incident | [IP5] Kapasite Planlama + Kapasite veri modeli + Trend analiz algoritmalari (moving average) |
| --- | --- |

| Ay 7 | Ago 2026 Aktif: IP4 ¦ IP5 |
| --- | --- |

| [IP4] Anomali Tespiti + Bildirim sistemi (email/webhook) + Korelasyon motoru | [IP5] Kapasite Planlama + Kapasite API endpoint'leri + TimescaleDB sorgu optimizasyonu |
| --- | --- |

| Ay 8 | Eyl 2026 Aktif: IP4 ¦ IP5 ¦ IP6 *** MILESTONE: IP4 ¦ IP5 |
| --- | --- |

| [IP4] Anomali Tespiti >>> AnomalyDetection UI gelistirme >>> Performans tuning >>> Milestone: anomali modulu tamamlandi | [IP5] Kapasite Planlama >>> Kapasite UI + grafik gorsellestirme >>> Milestone: kapasite raporu aktif | [IP6] Servis Haritalama + Servis kesif altyapisi (port tarama + proses listesi) |
| --- | --- | --- |

| Ay 9 | Eki 2026 Aktif: IP5 ¦ IP6 |
| --- | --- |

| [IP5] Kapasite Planlama + Esik deger uyarilari + 30/60/90 gun projeksiyon motoru | [IP6] Servis Haritalama + Bagimlilik veri modeli + API |
| --- | --- |

| Ay 10 | Kas 2026 Aktif: IP6 *** MILESTONE: IP6 |
| --- | --- |

[IP6] Servis Haritalama >>> Topoloji goruntuleme UI >>> Milestone: servis haritasi v1

| Ay 11 | Ara 2026 Aktif: IP6 ¦ IP7 |
| --- | --- |

| [IP6] Servis Haritalama + Etki analizi motoru + Servis saglik skoru | [IP7] AI Chat & Otonom Operasyon + Ollama chat entegrasyonu + Streaming Chat UI (Chat.tsx) |
| --- | --- |

| Ay 12 | Oca 2027 Aktif: IP6 ¦ IP7 *** MILESTONE: IP6 |
| --- | --- |

| [IP6] Servis Haritalama >>> Anomali + servis haritasi entegrasyonu >>> Milestone: etki analizi aktif | [IP7] AI Chat & Otonom Operasyon + ChromaDB RAG kurulumu + Runbook/incident PDF ingest + embedding |
| --- | --- |

| Ay 13 | Sub 2027 Aktif: IP7 *** MILESTONE: IP7 |
| --- | --- |

[IP7] AI Chat & Otonom Operasyon >>> Multi-LLM fallback (Groq/OpenAI/Anthropic) >>> Milestone: RAG calisir; chat context-aware

| Ay 14 | Mar 2027 Aktif: IP7 ¦ IP8 |
| --- | --- |

| [IP7] AI Chat & Otonom Operasyon + MCP Linux Tools servisi + McpTools sayfasi | [IP8] Test & Urunlestirme + E2E test altyapisi (Playwright) + Kritik akis testleri |
| --- | --- |

| Ay 15 | Nis 2027 Aktif: IP7 ¦ IP8 *** MILESTONE: IP8 |
| --- | --- |

| [IP7] AI Chat & Otonom Operasyon + AI Agent otonom is akislari + Ansible/AWX entegrasyonu (ansible.py) | [IP8] Test & Urunlestirme >>> Unit testler (pytest) + coverage raporu >>> Milestone: test coverage > %50 |
| --- | --- |

| Ay 16 | May 2027 Aktif: IP7 ¦ IP8 *** MILESTONE: IP7 |
| --- | --- |

| [IP7] AI Chat & Otonom Operasyon >>> Chat -> Ansible baglantisi >>> Milestone: otonom remediation aktif | [IP8] Test & Urunlestirme + CI/CD pipeline (GitHub Actions) + Guvenlik hardening (OWASP) |
| --- | --- |

| Ay 17 | Haz 2027 Aktif: IP8 *** MILESTONE: IP8 |
| --- | --- |

[IP8] Test & Urunlestirme >>> Milestone: coverage > %70 & CI/CD aktif >>> OpenAPI dokumantasyonu

| Ay 18 | Tem 2027 Aktif: IP8 *** MILESTONE: IP8 |
| --- | --- |

[IP8] Test & Urunlestirme >>> Deployment guide >>> Son hata duzeltmeleri >>> Milestone: GA Release v1.0

# 5. Milestone Ozeti

| MS# | Ay | Donem | IP | Is Paketi | Milestone Tanimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Ay 2 | Mar 2026 | IP1 | Temel Platform Altyapisi | Server CRUD API |
| M2 | Ay 4 | May 2026 | IP1 | Temel Platform Altyapisi | (Milestone tamamlandi) |
| M3 | Ay 3 | Nis 2026 | IP2 | Envanter ve Kesif | VMware vCenter API entegrasyonu |
| M4 | Ay 4 | May 2026 | IP2 | Envanter ve Kesif | inventory_sync_service.py |
| M5 | Ay 5 | Haz 2026 | IP3 | Log Toplama & Analiz | Log arama ve filtreleme |
| M6 | Ay 5 | Haz 2026 | IP4 | Anomali Tespiti | Log anomali detector entegrasyonu |
| M7 | Ay 8 | Eyl 2026 | IP4 | Anomali Tespiti | AnomalyDetection UI gelistirme |
| M8 | Ay 8 | Eyl 2026 | IP5 | Kapasite Planlama | Kapasite UI + grafik gorsellestirme |
| M9 | Ay 10 | Kas 2026 | IP6 | Servis Haritalama | Topoloji goruntuleme UI |
| M10 | Ay 12 | Oca 2027 | IP6 | Servis Haritalama | Anomali + servis haritasi entegrasyonu |
| M11 | Ay 13 | Sub 2027 | IP7 | AI Chat & Otonom Operasyon | Multi-LLM fallback (Groq/OpenAI/Anthropic) |
| M12 | Ay 16 | May 2027 | IP7 | AI Chat & Otonom Operasyon | Chat -> Ansible baglantisi |
| M13 | Ay 15 | Nis 2027 | IP8 | Test & Urunlestirme | Unit testler (pytest) + coverage raporu |
| M14 | Ay 17 | Haz 2027 | IP8 | Test & Urunlestirme | Milestone: coverage > %70 & CI/CD aktif |
| M15 | Ay 18 | Tem 2027 | IP8 | Test & Urunlestirme | Deployment guide |

# 6. Risk & Bagimlilik Matrisi

| Alan | Risk Tanimi | Olasilik | Etki | Seviye | Azaltma Plani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknik | metrics.py router baglantisi eksik: bazi endpoint'ler erisilemez | Yuksek | Orta | ORTA | Sprint 4'te router.py'ye include_router eklenmesi zorunlu |
| Teknik | Log.tsx App.tsx routing'inden disarda: navigasyonda yok | Yuksek | Dusuk | DUSUK | IP3 icerisinde route + Layout nav girisi eklenir |
| Mimari | Celery var ama asyncio tercih edildi: uzun gorevler bloklar | Orta | Yuksek | ORTA | IP7+ icin run_in_executor zorunlu; IP8'de Celery migrasyonu degerlendirilir |
| Guvenlik | SECRET_KEY eksikligi sureci sonlandiriyor | Orta | Yuksek | YUKSEK | Deployment guide + zorunlu .env sablonu; CI'da env kontrol adimi |
| Bagimlilik | Ollama yerel kurulum: CI/CD ortaminda AI testleri calismayabilir | Orta | Orta | ORTA | Multi-LLM fallback + Ollama mock sinifi ile CI testi |
| Kapsam | VMware/oVirt API erisim gecikmesi IP2'yi erteleyebilir | Orta | Orta | ORTA | Mock client ile paralel gelistirme; gercek API IP2 Sprint 2'ye ertelenir |
| Kaynak | Tek gelistirici varsayimiyla IP7-8 kayabilir | Dusuk | Yuksek | ORTA | IP5 bitiminde kaynak revizyonu; kritik olmayan ozellikler ertelenebilir |

# 7. Kaynak & Efor Ozeti

1 gun = 8 is saati  |  Tek gelistirici senaryosu  |  +/- %%20 sapma olasidir.

| IP | Is Paketi | Donem | Sure | Tahmini Efor | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 | Temel Platform Altyapisi | Sub-Mar 2026 | 2 ay | ~37 gun | 4 |
| IP2 | Envanter ve Kesif | Mar-May 2026 | 3 ay | ~30 gun | 6 |
| IP3 | Log Toplama & Analiz | Nis-Haz 2026 | 3 ay | ~25 gun | 6 |
| IP4 | Anomali Tespiti | May-Eyl 2026 | 5 ay | ~40 gun | 10 |
| IP5 | Kapasite Planlama | Tem-Eki 2026 | 4 ay | ~30 gun | 8 |
| IP6 | Servis Haritalama | Eyl 2026-Oca 2027 | 5 ay | ~35 gun | 10 |
| IP7 | AI Chat & Otonom Operasyon | Ara 2026-May 2027 | 6 ay | ~50 gun | 12 |
| IP8 | Test & Urunlestirme | Mar-Tem 2027 | 5 ay | ~50 gun | 10 |
| TOPLAM | -- | Sub 2026-Tem 2027 | 18 ay | ~297 gun | 66 |

Not: Efor tahminleri mevcut kod tabanina dayali analitik ongoru olup +/- %%20 sapma icermektedir. Her is paketi basinda backlog revizyonu onerilen bir uygulamadir.

datatem AI  |  18 Aylik Proje Plani  |  v1.0  |  Mart 2026